## НМЦК 2022
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Сельвинского в г.Симферополе».
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального
директора
по капитальному строительству
ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»
________________ Прилипко Д.В.
«_____» ______________2022 г.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.
1.Основные характеристики объекта закупки | [6 empty] | «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Сельвинского в г.Симферополе».
2.Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | [6 empty] | Используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза» №91-1-1-2-0287419-2022 от 06.05.2022 г.
3.Дата подготовки НМЦК | [6 empty] | 16.05.2022 г.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
№ пп |  | Сметная стоимость, тыс.руб. | [6 empty] | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации III кв.2021 г. | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта III кв. 2021 | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
| Номера сметных расчетов и смет | Номера глав, объектов, работ и затрат | строитель- ных работ | монтажных работ |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Глава 1. Подготовка территории капитального ремонта
Итого по Главе 1. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01-01 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Сельвинского в г.Симферополе | 122639.07 | 262.17 |  | 0 |  | 0 | 122901.24 | 1 | 122901.24 | 1.0127 | 124466.1468
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  | 122639.07 | 262.17 |  | 0 |  | 0 | 122901.24 | 1 | 122901.24 | 1.0127 | 124466.1468
7 | Итого по Главам 1-7 |  | 122639.07 | 262.17 |  | 0 |  | 0 | 122901.24 | 1 | 122901.24 | 1.0127 | 124466.1468
8 | Итого по Главам 1-8 |  | 122639.07 | 262.17 |  | 0 |  | 0 | 122901.24 | 1 | 122901.24 | 1.0127 | 124466.1468
9 | Итого по Главам 1-9
Непредвиденные затраты
10 | Письмо Минрегиона Российской Федерации от 21.09.2010 №33302-ИП/08 | Непредвиденные затраты - 2% | 2458.02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2458.02 | 1 | 2458.02 | 1.0127 | 2489.3181
Итого с учетом непредвиденных затрат | Итого с учетом непредвиденных затрат |  | 125097.09 | 262.17 |  | 0 |  | 0 | 125359.26 | 1 | 125359.26 | 1.0127 | 126955.4649
Налоги и обязательные платежи | [11 empty] | 1.0127
| Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ | НДС - 20% | 25019.418 | 52.434 |  | 0 |  | 0 | 25071.852 | 1 | 25071.852 | 1.0127 | 25391.093
| Итого: |  | 150116.508 | 314.604 |  | 0 |  | 0 | 150431.112 | 1 | 150431.112 | 1.0127 | 152346.5579
1. | Индекс фактической инфляции на дату составления НМЦК =1
2. | Расчет индексов прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 г. № Д14и-32899, отрасль "Инвестиции в основной капитал"):
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 | [8 empty] | 100%
Индекс прогнозной инфляции
| на 2022 год | [8 empty] | 105.1%
| ежемесячный индекс прогноз на 2022 = |  |  |  | = | 1.0042
С учетом полученных данных вычисляются прогнозные индексы для каждого периода исполнения контракта:
|  | К на 2022 = |  |  |  |  | = | 1.0127
| Итого индекс прогнозной инфляции | [5 empty] | = | 1.0127
4. Определение НМЦК :
Согласно п.2 ст.72 Бюджетного кодекса Российской Федерации Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.
На основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 06 декабря 2021 г. №1620-р сумма лимитов бюджетных обязательств, выделеных в рамках "РАИП И Плана капитального ремонта Республики Крым"на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Сельвинского в г.Симферополе» составляет 154 645.302 тыс. руб. Стоимость услуг строительного контроля 3 156,108 тыс. руб. Итого остаток лимитов бюджетных обязательств составляет 151 489,194 тыс.руб.
Итого НМЦК: 151 489.194 тыс.руб. (сто пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч сто девяносто четыре руб. 00 коп.)
|  | Начальник ОКС |  |  | Е.Ю. Плющаков
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
Исполнитель: |  | Инженер по ПСР ОКС |  |  | Т.Н. Ушакова-Нароваткина
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)