## Лист1
| Подрядчик: _________________________ |  |  |  |  | Заказчик: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" | [5 empty] | Приложение №5 к Контракту №_________________________________ от __ ___2021 г.
| (Должность) (ФИО) |  | График производства строительно-монтажных работ | [45 empty] | Зам ген. директора Прилипко Д.В.
| _______________________ | по объекту : "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Сельвинского в г. Симферополь""
(подпись)
| "____"_______________2021 | [47 empty] | "____"_______________2021
[6 empty] | 2021 год | [37 empty] | 2022 1-полугодие | [25 empty] | 2022 2-полугодие
№ П/П | Наименовние работ | ед изм | кол-во | начало | окончание
[6 empty] | апрель |  | май |  |  |  | ------ |  |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | ----- |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь
[7 empty] | 24-30 | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-31 | 01-06 | 06-10 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 29-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-02 | 03-09 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30
Раздел №1 Вскрытие подземной тепловой сети
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 1 м3 | 492
2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 1 м3 | 1135.3
3 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 1 м2 | 109
4 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 1 м | 925.2
Раздел №2 Земляные работы
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | 1 м3 | 3821
6 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной с креплениями | 1 м3 | 1133.6
10 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей | 1 м2 | 5455.8
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 1 м3 | 113.9
13 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами | 1 м3 | 3771
15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 1 м3 | 3771
Раздел №3 Демонтажные работы
Демонтаж плит перекрытия и каналов и лотков по существующему участку с последующем монтажом 100% замена
16 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 1 м3 | 1386.2
17 | Демонтаж опор | 1 м3 сборных железобетонных конструкций | 28.8
18 | Демонтаж камер со стенками из монолитного бетона (ТК-41 ) | 1 м3 | 6
19 | Демонтаж колодца СК-1 | 1 м3 | 1.12
20 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 1 м2 | 3616.7
21 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 400 мм | 1 км | 2.7
23 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 200 мм | 1 км | 0.006
25 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 150 мм | 1 км | 0.002
27 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб 100 мм | 1 км | 0.018
29 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб 80 мм | 1 км | 0.004
31 | Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб 50 мм | 1 км | 0.001
33 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром: 400 мм | 1 компл | 6
35 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром: 250 мм | 1 компл | 2
37 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром: 150 мм | 1 компл | 2
39 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром: 100 мм | 1 компл | 6
41 | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 80 мм | 1 шт. | 2
42 | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром: 50 мм | 1 компл | 2
44 | Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри сооружений | 1 т | 2.76
46 | Демонтаж экранов ограждений | 1 шт | 3
Плита возле магазина
47 | Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков | 1 м3 | 8
В существующих камер
48 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб | 1 м3 | 5.76
под лотками
49 | Демонтаж бетонной подготовки | 1 м3 | 307.4
Раздел №4 Трубопрповоды
50 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами , ( Dу =426х7 мм) | 1 км | 2.56
51 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 400 мм | 1 м | 40
62 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром 400 мм | 1 шт | 26
64 | Монтаж опорных конструкций: | 1 т | 14.58
Переходы через дорогу и другие препятствия ( футляр из стальной тубы D=820х9 мм)
66 | Трубопроводы в траншеях, диаметр трубопровода наружный до 820 мм | 1 м | 40
68 | Монтаж неподвижных и подвижных опор | 1 т | 0.598
Стальные трубы и элементы трубопроводов при прокладке в тепловых камерах
72 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 400 мм | 1 км | 0.062
74 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | 1 т | 0.37
78 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 200 мм | 1 км | 0.004
80 | Установка отводов 90 град Ду 200 | 1 шт | 2
82 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 150 мм | 1 км | 0.002
84 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 100 мм | 1 км | 0.014
87 | Установка отводов 90 град. , диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | 1 шт. | 12
88 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале , диаметр труб 80 мм | 1 км | 0.004
90 | Установка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм | 1 шт. | 2
92 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале, диаметр труб 50 мм | 1 км | 0.004
94 | Установка отводов 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | 1 шт. | 2
96 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 400 мм | 1 компл | 8
99 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм | 1 компл | 2
102 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | 1 компл | 2
105 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл | 2
108 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | 1 компл | 10
111 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 компл | 2
114 | Установка вентелей стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл | 4
Раздел №5 Изоляционные работы трубопроводов и арматуры
Комплексное полиуретановое покрытие " Вектор"
136 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP | 1 м2 | 310
139 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | 1 м3 | 6
141 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 1 м2 | 130
ТЕРМОЧИХЛЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
143 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 1 шт | 16
Раздел №6 Монтаж полупроходного канала Кл 210-120
145 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 329
149 | Укладка плит перекрытий П21-8 | 1 шт | 375
150 | Укладка плит перекрытий П21д-8 | 1 шт | 67
151 | Устройство лотков (серия 3.006.1-2.87 выпуск 1) Л25-8 | 1 шт. | 375
152 | Устройство лотков из сборного железобетона (для непроходных каналов) | 1 шт | 67
Монолитные ж/бетонные направляющие опоры-в кол-ве 100шт.; неподвижной опоры в кол-ве 17 шт. и опорной подушки Оп4а-в кол-ве 10шт.
155 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 10.2
157 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм, с установкой закладных деталей | 1 м3 | 50.5
166 | Установка опорных подушек ОП 4 | 1 шт. | 294
Монолитные участки в местах герметизации стыков
168 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | 1 м3 | 2
Пригрузка из бетона на гидроизоляцию
172 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 | 51.8
Стойки под задвижки СТ1
174 | Монтаж опорных конструкций: стоек под задвижки | 1 т | 0.41
Атикоррозийная мастика вектор
176 | Антикоррозийное покрытие | 1 м2 | 12.7
179 | Укладка блоков ФБС24-4-6-Т | 1 шт | 6
Раздел №7 Изоляционные работы стен и каналов
182 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений горизонтальных поверхностей | 1 м2 | 2887
183 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений вертикальных поверхностей, высотой до 3 м | 1 м2 | 3755.4
187 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 5399.6
188 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной | 1 м2 | 2833.6
190 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной | 1 м2 | 3326.4
Раздел №8 Железобетонные колодцы СК1,2 УТ1-3
Смотровой колодец СК-1,2 (2 шт.)
192 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3 | 2.3
193 | Установка люка | 1 шт | 2
195 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.013
200 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 16
201 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной | 1 м2 | 22.3
203 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной | 1 м2 | 9.7
Опускные колодцы ( УТ-1;УТ-2;УТ-3)
205 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3 | 4.7
206 | Установка люка | 1 шт | 3
208 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.031
214 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 36
215 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной | 1 м2 | 57.5
217 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной | 1 м2 | 14.5
Раздел №9 Тепловая камера (ТК 41 )
219 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 | 0.8
221 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 500 мм | 1 м3 | 3.1
224 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3 | 1.3
227 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0.013
228 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | 1 т | 0.013
229 | Установка люка | 1 шт | 2
231 | Укладка блоков фундаментов ФБС24-4-6-Т, ФБС12-4-6-Т | 1 шт | 20
234 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 1 м2 | 20.4
235 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 1 м2 | 11.1
Бетонный пол
237 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 | 1.26
239 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 | 0.2
241 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 | 0.55
243 | Гидроизоляция стен, фундаментов: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1 м2 | 28.72
Монтаж плит перекытий и опорных колец существующих камер ( ж/б изделия повторно применяются)
244 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 1 м3 сборных железобетонных конструкций | 26.5
Монтаж плит перекытий и опорных колец существующей камере ТК-42
245 | Установка опор из плит и колец | 1 м3 | 1.9
249 | Укладка балок фундаментных | 1 шт | 1
250 | Установка люка | 1 шт | 4
251 | Люки чугунные тяжелые | 1 шт. | 4
252 | Установка экранов ограждений | 1 шт | 3
Восстановление плит перекрытияканалов П21-8 ( 2460*29990*160 ) плиты повторно применяемые
253 | Укладка плит перекрытий | 1 шт | 2
254 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 1 м3 | 8
Раздел №11 Восстановительные работы по дорожному покрытию
261 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 1 м3 | 1135.3
264 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 2.271
266 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 | 3784
270 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 | 3784
274 | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий | 1 м | 925.2
276 | Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 18 см с уплотнением: виброкатками | 1 м2 | 109
278 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 1 м2 | 109
| График движения рабочей силы | чел | еженедельно
| График движения машин и механизмов | ед изм | еженедельно
| Разработал: (Подрядчик) |  | Проверил: Начальник ОКС |  |  |  | октябрь 19-25: СОГЛАСОВАНО:
| _______________________________ |  | Плющаков Е.Ю. |  |  |  | октябрь 19-25: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым
(ФИО) (подпись)
______________ _________________ /________________________

## Лист2
Приложение №5
Подрядчик: _________________________
[13 empty] | Контракту №_________от ________2021 г. | [7 empty] | (форма)
| (Должность) (ФИО) | [11 empty] | Заказчик: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
| (подпись) | [11 empty] | Зам ген. директора Прилипко Д.В.
| "____"_______________2021 | [11 empty] | "____"_______________2021
Календарный график производства строительно-монтажных работ
по объекту : «Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей администрация города до 11Т-1 г. Щелкино Ленинского района РК».
2021 год
№ П/П | Наименовние работ | ед изм | кол-во | начало | окончание
[6 empty] | сентябрь-октябрь | [8 empty] | ноябрь-декабрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0684
2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1001 м3 | 0.26394
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 472,45
4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,1545
5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,34779
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,9828
7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (бордюры) | 100 м3 | 0,0047
8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1т | 472.45
Раздел 2. Демонтажные работы
9 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,3525
10 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 2,97
11 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,47
12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км | 1т | 279.23
13 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 плиты 3-х тепловых камер (ТК) (Демонтаж) | 100 шт | 0.05
14 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича (с учетом опуска камеры 11Т-1) | м3 | 5.55
15 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм | шт | 2
16 | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм | шт | 2
17 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 2
18 | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм | шт | 2
19 | ТЕР24-01-004-08 Демонтаж | км | 0.0575
20 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм | 100 м | 0.08
21 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм (Т1,Т2 + ГВС 353,5м) | 100 м | 10.745
22 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (Т1,Т2 + ГВС 353,5м) | 100 м | 3.572
23 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 20.8243
24 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | м3 | 43.06
25 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры 3 камеры | м3 | 5.544
Раздел №3 Монтажные работы
26 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.424
27 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 с учетом плит 3-х тепловых камер | 100шт | 1.94
28 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм | км | 0.039
29 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 300 мм | км | 0.008
30 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм | км | 0.721
31 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм | км | 0.0037
32 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 2 км | 1т | 51.1619
33 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1т груза | 44.97699
34 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т | 1.0327
35 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 5.6715
36 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 300 мм | стык | 8
37 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 250 мм | компл | 2
38 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | компл | 2
39 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 2
40 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл | 2
41 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | 100м2 | 0.5909
42 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412 | 100м2 | 0.5909
43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 | 0.2246
44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100м2 | 0.2246
45 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | м2 | 166.47
45 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100м2 | 3.3195
47 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.24
48 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих | 10м3 | 0.097
49 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 | 22.36
Раздел №4 Бордюрный камень(тротуарный)
50 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0.05358
51 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0.38
52 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100м2 | 0.09
Раздел №5 Асфальтобетонное покрытие дороги
53 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000м2 | 0.141
54 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100м3 | 0.2538
55 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.141
56 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000м2 | 0.141
57 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 | 0.141
58 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000м2 | 0.141
Раздел №6 Тротуарная плитка
59 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000м2 | 0.2205
60 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.1485
61 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10м2 | 29.7
Подписание акта сдачи приемки законченного строительством объекта
| График движения рабочей силы | чел | еженедельно
| График движения машин и механизмов | ед изм | еженедельно
| Разработал: (Подрядчик) |  | Проверил: Начальник ОКС
| _______________________________ |  | Плющаков Е.Ю.
(ФИО) (подпись)