## Лист2
Приложение №5 (ФОРМА)
| Подрядчик: _________________________ | [8 empty] | к Контракту №_____________________ от __ ___2021 г.
Заказчик: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
| (Должность) (ФИО) | [8 empty] | Зам ген. директора Прилипко Д.В.
(подпись)
| "____"_______________2021 | [11 empty] | "____"_______________2021
Календарный график производства строительно-монтажных работ
по объекту : «Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №47 до жилого дома №60/1 г.Щелкино Ленинского района РК».
2021 год
№ П/П | Наименовние работ | ед изм | кол-во | начало | окончание
[7 empty] | сентябрь |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[6 empty] | 1 |  | 30 | 01 |  | 31 | 01 |  | 30 | 01 | 31
Раздел 1. Участок от ж.д.47 до ж.д.60/1
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2 | м3 | 127.17
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 3.93
3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 131.1
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 114
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (бордюры) | м3 | 0.2
6 | Разборка покрытий: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 15
7 | Разборка оснований: щебеночных | м3 | 10.8
8 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | м | 3
9 | Разборка: опор под трубопроводы | м3 | 6.72
10 | Демонтаж плит перекрытий тепловой камеры | шт | 2
11 | Демонтаж стальных трубопроводов надземной прокладки, диаметр труб 250 мм | м | 310
12 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм | м | 48
13 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | м2 | 441.78
14 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки 0,05м | м3 | 2.51
15 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры глубина очистки 0,1м | м3 | 0.95
16 | Установка закладных деталей | т | 0.24
17 | Устройство плит перекрытий каналов с учетом плит тепловой камеры | шт | 10
18 | Надземная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм | м | 310
19 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 250 мм | м | 48
20 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 250 мм | т | 3.303
21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 29.52
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412 | м2 | 29.52
23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (закладные пластины) | м2 | 11.24
24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (закладные пластины) | м2 | 11.24
25 | Очистка бетонных поверхностей плит перекрытия каналов | м2 | 28.29
26 | Гидроизоляция плит перекрытия непроходного канала горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 | 56.58
27 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах | т | 0.055375
28 | Устройство кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0.689
29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кирпичной кладки | м2 | 0.1602
30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 0.34
31 | Установка бортовых камней бетонных: при асфальтобетонных покрытиях | м | 3
32 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 60
33 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня | м2 | 60
34 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых(нижний слой) | м2 | 60
35 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых(верхний слой) | м2 | 60
36 | Копание ям вручную под опоры трубопроводов | м3 | 1.12
37 | Устройство основания под опоры: щебеночного | м3 | 1.12
38 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | шт | 0.14
39 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | м3 | 0.52
40 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.53
41 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 71.36
42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 21 км | 1 т груза | 76.89
43 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 16.44
44 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 16.44
45 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 16.44
46 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 26.71
47 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: 318 км | 1 т груза | 26.71
Подписание акта сдачи приемки законченного строительством объекта
| График движения рабочей силы | чел | еженедельно
| График движения машин и механизмов | ед изм | еженедельно
| Разработал: (Подрядчик) |  | Проверил: Начальник ОКС
| _______________________________ |  | Плющаков Е.Ю.
(ФИО) (подпись)