## Лист2
Приложение №5
| Подрядчик: _________________________ | [13 empty] | (форма)
Контракту №_________от ________2021 г.
| (Должность) (ФИО) | [11 empty] | Заказчик: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
| (подпись) | [11 empty] | Зам ген. директора Прилипко Д.В.
| "____"_______________2021 | [11 empty] | "____"_______________2021
Календарный график производства строительно-монтажных работ
по объекту : "Капитальный ремонт участка наружных тепловых сетей от жилого дома №102 до жилого дома №103 г. Щелкино Ленинского района РК"
2021 год
№ П/П | Наименовние работ | ед изм | кол-во | начало | окончание
[6 empty] | сентябрь-октябрь | [8 empty] | ноябрь-декабрь
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Раздел 1. Участок от ж.д. №102 до ж.д.№103 в непроходных каналах
1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал | 1 м3 | 52.68
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта в траншеях) | 1 м3 | 5.3
3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), | 1 м3 | 45.44
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 1 м3 | 7.64
Демонтажные работы
5 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 1 м3 | 8.16
6 | Разборка покрытий цементно-бетонных отмостки | 1 м3 | 0.36
7 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 1 м | 2
8 | Демонтаж плит перекрытий тепловых камер (ТК) | 1 шт | 3
9 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 159 мм (трубопроводы ГВС) | 1 м | 71
10 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 108 мм (трубопроводы Т1,Т2) | 1 м | 142
11 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: 89 мм (трубопроводы ГВС) | 1 м | 71
12 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (С учетом ГВС) | 1 м2 | 192.62
13 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 0,05 м | м3 | 4.22
14 | Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры (3 камеры) | м3 | 1.7
Монтажные работы
15 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг лист | т | 0.16848
16 | Устройство плит перекрытий каналов с учетом плит 3-х тепловых камер | 1 шт | 25
17 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 108 мм | м | 142
18 | Установка фасонных частей стальных сварных | т | 0.2272
19 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 108 мм | м | 5
20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К | м2 | 4.1
21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ФЛ-412 | м2 | 4.1
22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7.78
23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 7.78
24 | Очистка бетонных поверхностей плит перекрытия каналов | м2 | 48.84
25 | Гидроизоляция плит перекрытия непроходного канала горизонтальная оклеечная в 1 слой | 1 м2 | 97.68
26 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах | т | 166.13
Бордюрный камень (дорожный)
27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10см | м3 | 0.152
28 | Установка бортовых камней бетонных: при асфальтобетонных покрытиях | м | 2
Асфальтобетонное покрытие дороги
29 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | м2 | 68
30 | Устройство оснований толщиной 18 см из щебня | м2 | 68
31 | Розлив вяжущих материалов перед нижним слоем асфальтобетона | тн | 0.0476
32 | Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых (нижний слой) | м2 | 68
33 | Розлив вяжущих материалов между нижним и верхним слоями асфальтобетона | т | 0.02
34 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (верхний слой) | м2 | 68
Отмостка
35 | Устройство основания под отмостку: щебеночного толщиной 10см | м3 | 0.3
36 | Устройство бетонной отмостки толщиной 12 см | м3 | 0.36
Раздел 2. Участок подвальной прокладки в ж.д.№102
Земляные работы
37 | Рытье ям вручную под опоры трубопроводов | шт | 72
Демонтажные работы
38 | Демонтаж стальных трубопроводов, диаметр труб 125 мм (Трубопроводы ГВС) | м | 21.8
39 | Демонтаж стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм (Трубопроводы Т1,Т2) | м | 286.4
40 | Демонтаж стальных трубопроводов, диаметр труб 80 мм (Трубопроводы ГВС) | м | 42.8
41 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (С учетом ГВС) | м2 | 227.86
42 | Разборка опор под трубопроводы | м3 | 1.728
Монтажные работы
43 | Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм | м | 286.4
44 | Установка задвижек стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм | компл. | 2
45 | Прокладка дренажного трубопровод в камерах ТР1,ТР2 в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами, диаметр труб 100 мм | м | 6
46 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 1.7445
Раздел 3. Перевозка и погрузка
47 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12.8128
48 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 50.232
49 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: I класс груза до 21 км | 1 т груза | 63.04
50 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 6.76
51 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 6.76
52 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 6.76
53 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: 170 км | 1 т груза | 9.11
Подписание акта сдачи приемки законченного строительством объекта
| График движения рабочей силы | чел | еженедельно
| График движения машин и механизмов | ед изм | еженедельно
| Разработал: (Подрядчик) |  | Проверил: Начальник ОКС
| _______________________________ |  | Плющаков Е.Ю.
(ФИО) (подпись)