## Лист2
Приложение №5 (ФОРМА) к
| Подрядчик: _________________________ | [22 empty] | Контракту №_________ от __ ___2022 г.
Заказчик: ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"
| (Должность) (ФИО) | [22 empty] | Зам ген. директора Прилипко Д.В.
(подпись)
| "____"_______________2022 | [22 empty] | "____"_______________2022
Календарный график производства строительно-монтажных работ
по объекту : "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Сельвинского в г. Симферополь""
2022 год
№ П/П | Наименовние работ | ед изм | кол-во | начало | окончание
[7 empty] | июнь |  |  |  | ------ | [12 empty] | ----- | [5 empty] | ноябрь
[7 empty] | 01-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-04 | 05-11 | 12-18 | 19-25 | 26-02 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03 | 04-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 01-07 | 08-14 | 15-21 | 22-28 | 01-07 | 08-14 | 30-05 | 06-12 | 13-19 | 20-26 | 27-30
Раздел №1 Вскрытие подземной тепловой сети
1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 1 м3
2
Раздел №2 Земляные работы
5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | 1 м3
Раздел №3 Демонтажные работы
Демонтаж плит перекрытия и каналов и лотков по существующему участку с последующем монтажом 100% замена
16 | Демонтаж непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | 1 м3
Раздел №5 Изоляционные работы трубопроводов и арматуры
Комплексное полиуретановое покрытие " Вектор"
136 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP | 1 м2
ТЕРМОЧЕХЛЫ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК
143 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 1 шт
Раздел №6 Монтаж полупроходного канала Кл 210-120
145 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3
Монолитные ж/бетонные направляющие опоры-в кол-ве 100шт.; неподвижной опоры в кол-ве 17 шт. и опорной подушки Оп4а-в кол-ве 10шт.
155 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3
Монолитные участки в местах герметизации стыков
168 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм | 1 м3
Пригрузка из бетона на гидроизоляцию
172 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3
Стойки под задвижки СТ1
174 | Монтаж опорных конструкций: стоек под задвижки | 1 т
Атикоррозийная мастика вектор
176 | Антикоррозийное покрытие | 1 м2
179 | Укладка блоков ФБС24-4-6-Т | 1 шт
Раздел №7 Изоляционные работы стен и каналов
182 | Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений горизонтальных поверхностей | 1 м2
Раздел №8 Железобетонные колодцы СК1,2 УТ1-3
Смотровой колодец СК-1,2 (2 шт.)
192 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3
193 | Установка люка | 1 шт
Опускные колодцы ( УТ-1;УТ-2;УТ-3)
205 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 1 м3
| График движения рабочей силы | чел | еженедельно
| График движения машин и механизмов | ед изм | еженедельно
| Разработал: (Подрядчик) |  | Проверил: Начальник ОКС
| _______________________________ |  | Плющаков Е.Ю.
(ФИО) (подпись)